Российская Федерация

Администрация Сальского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2020                                                                                                    № 449

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского района от 19.10.2018 № 1780  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района» Администрация Сальского района

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Сальского района от 28.11.2018 № 1998, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу по информационным технологиям и административной реформе Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации – начальника управления  сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Головнева А.Н.

Глава Администрации

Сальского района                              	           В.И. Березовский

Верно.

Начальник общего отдела                                                                        Л.И. Цирина

Постановление вносит

управление сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Сушкова М.В.

|  | Приложение к постановлению Администрации Сальского района от 20.03.2020 № 449 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегической цели экономического развития Сальского района, заключающейся в обеспечении потребностей населения в высококачественной продукции по доступным ценам на основе роста эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год приведены в приложении № 1.

Итоги работы за 2019 год в отрасли АПК характеризуются следующими основными показателями.

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве составил 112,6 % при плановом показателе 101,7 %, количество высокопроизводительных рабочих мест 807 единиц при целевом показателе 805 единиц. Выросла среднемесячная заработная плата на селе и составила 27165 рублей, что составляет 109,9 % к уровню 2018 года.

В районе произведено 626,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 2,0 % больше, чем в 2018 году, целевой показатель выполнен на 123,3 %.

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 2019 году составил 186,3 тыс. гектаров, что на 1,7 % больше чем в 2018 году.

Площадь закладки многолетних насаждений в 2019 году составила 30 гектаров, целевой показатель выполнен на 300,0 %.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составила 9,0 %, целевой показатель выполнен на 225,0 %.

Производство молока  во всех категориях хозяйств составляет 60,8 тыс. тонн, что составляет 101,0 % к уровню 2018 года. Целевой показатель программы по производству молока район выполнил на  108,8 %.

Шерсти сельскохозтоваропроизводители получили в 2019 году 33,1 тонн, что составляет 87,1 % от уровня 2018 году.

Из запланированных в программе на 2019 год не выполнено семь показателей:

- Сельскохозяйственные организации,  крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году картофель не выращивали. С этим связано невыполнение целевого показателя по валовому сбору картофеля.

- Произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 11,4 тыс. тонн. Показатель выполнен на 71 %. Невыполнение связанно со снижением поголовья свиней в ЛПХ.

- Размер застрахованных площадей в 2019 году 12344 гектара, целевой показатель выполнен на 76,3 %. Невыполнение связано с отсутствием финансовых возможностей у сельхозтоваропроизводителей Сальского района для оплаты страховых премий по договорам страхования.

- В 2019 году сельхозтоваропроизводители Сальского района не осуществляли закладку полезащитных лесных полос. По этой причине  целевой показатель «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий» не выполнен.

- Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,03 тыс. тонн. Показатель выполнен на 75 %. Невыполнение связанно со снижением поголовья у сельскохозяйственных предприятий.

- Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Показатель выполнен на 96 %. Невыполнение связанно с низкой рентабельностью разведения овец и коз.

- Объем отгруженной продукции пищевой промышленности. Показатель выполнен на 35,88 %. Невыполнение связано с остановкой производства ЗАО «Скиф-2000», снижением объемов производства ООО «Консервный завод», остановкой производства ООО «Донское золото»

Раздел 2. Итоги реализации основных мероприятий муниципальной программы Сальского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Выполнение программных мероприятий в области растениеводства позволило существенно поддержать почвенное плодородие, элитное семеноводство, повысить доступность кредитов. Сведения о результатах реализации основных мероприятий программы представлены в приложении № 2.

В 2019 году были проведены работы по внесению минеральных удобрений – 20 090 тонн в действующем веществе против запланированных 20 033 тонн.

Доля посевных площадей засеянных элитными семенами в 2019 году составила 9,0 % против 4,0 % по плану.

Соблюдение технологической дисциплины при выращивании сельскохозяйственных культур и проведение мероприятий по развитию отрасли растениеводства позволили в 2019 году увеличить валовое производство продукции растениеводства, повысить производительность труда, создать условия для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Приоритетным направлением ведения сельского хозяйства была и остается отрасль животноводства.

Проводилась активная работа по привлечению крестьянских фермерских хозяйств для участия в программах «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств», «Поддержка начинающих фермеров» и «Агростартап».

В 2019 году грант на развитие семейных животноводческих ферм получил  ИП глава КФХ Токарев Виталий Алексеевич - направление мясное скотоводство, грант 5 384,9 тыс. рублей (приобретение: кормораздатчик, КРС (бычки на откорм) — 80 голов).

По программе «Поддержка начинающих фермеров» признаны победителями:

ИП глава КФХ Безверхий Алексей Петрович - направление молочное скотоводство, грант 3 000 тыс. рублей (приобретение: кормораздатчик, трактор, охладитель);

ИП глава КФХ Эльмирзаев Магомедкамиль Магомедович – направление молочное скотоводство, грант 3 000 тыс. рублей (приобретение: поголовье КРС);

ИП глава КФХ Вовчук Антон Олегович - направление мясное скотоводство, грант 3 000 тыс. рублей (приобретение: поголовье КРС).

По программе «Агростартап» в 2019 году признаны победителями:

ИП глава КФХ Фунтова Татьяна Германовна - направление садоводство, грант 3 000 тыс. рублей (приобретение: техника);

ИП глава КФХ Топилина Ирина Валентиновна - направление садоводство, грант 3000 тыс. рублей (приобретение: техника);

ИП глава КФХ Скубина  Ольга Архиповна - направление рыбоводство, грант 3 000 тыс. рублей (приобретение: искусственный водоем замкнутого  типа);

ИП глава КФХ Вовчук Анатолий Владимирович - направление мясное скотоводство, грант 2 785,2 тыс. рублей (приобретение: поголовье КРС).

Успешное проведение мероприятий программы по поддержке производства животноводческой продукции  и обеспечению доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции позволили выполнить целевые показатели программы по объемам производства молока в районе, обеспечить на конец 2019 года в районе рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, кроме свиней. Поголовье КРС составило 35,8 тыс. голов или 101,5 % к уровню прошлого года, в том числе: коров 13,7 тыс. голов - 100,7 % к уровню прошлого года, свиней – 6,5 тыс. голов – 64,3 % к уровню прошлого года, овец – 40,8 тыс. голов – 100,9 % к уровню прошлого года.

В результате проведенных мероприятий, направленных на предоставление социальных выплат, на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 6 участников получили социальную субсидию на строительство и приобретение жилья в сельской местности, сумма полученных ими денежных средств со стороны государства составила 5,5 млн рублей.

С 01.01.2020 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» прекратила свое действие. Мероприятия этой подпрограммы будут реализовываться в муниципальной программе Сальского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Сальского района от 24.12.2019 № 2054.

По состоянию на 31.12.2019 в очереди на получение субсидий в Сальском районе находились 26 граждан. Из текущего списка условиям муниципальной программы Сальского района «Комплексное развитие сельских территории» соответствует 13 человек, в том числе 7 человек работающих в АПК и 6 человек работающих в социальной сфере. Граждане будут включаться в муниципальную программу с учетом ранее поданного заявления в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий».

Об условиях муниципальной программы проинформированы 29 граждан. В муниципальную программу Сальского района «Комплексное развитие сельских территорий» по состоянию на 27.02.2020 подано 11 заявлений.

Раздел 3. Сведения о результатах реализации мер правового регулирования программы

Сведения о результатах реализации запланированных мер правового регулирования программы представлены в приложении № 3.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Сальском районе Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» было запланировано в качестве мер правового регулирования принятие одного распоряжения Администрации Сальского района «О распределении средств местного бюджета Сальского района на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам», сроки принятия были запланированы на 2 квартал 2019 года. Фактически распоряжение Администрации Сальского района было принято от 19.04.2019 № 114.

Принятие правового акта Администрации Сальского района  позволило перечислить на счета 6 получателям субсидии  на строительство (приобретение) жилья средства местного бюджета в сумме 158,6 тыс. рублей на софинансирование расходов областного и федерального бюджетов.

Раздел 4. Сведения об использовании федерального бюджета, областного,
 местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2019 году в Сальском районе на поддержку агропромышленного комплекса фактически было получено средств государственной поддержки – 8 747,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 279,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 8 308,5 тыс. рублей, из бюджета Сальского района – 158,6 тыс. рублей. Полученные бюджетные средства освоены целенаправленно по следующим направлениям:

на поддержку производства продукции растениеводства – 5 977,0 тыс. рублей;

на поддержку производства животноводческой продукции – 321,7 тыс. рублей;

на обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей - 158,6 тыс. рублей.

на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий  Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения  фактически было израсходовано 2 289,7 тыс. рублей.

Выделенный лимит денежных средств на поддержку агропромышленного комплекса в 2019 году освоен на 99,61 %. Неполное освоение лимита бюджетных средств связано с экономией, возникшей при проведении торгов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»  приведены    в приложении № 4.

Всего за 2019 год на реализацию мероприятий программы через министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области предприятиями агропромышленного комплекса района из всех уровней бюджетов было получено субсидий в сумме 94,973 млн  рублей или 128 % к уровню 2018 года.

Участниками этой программы стали 96 хозяйств всех форм собственности.

Субсидии были получены по 14 направлениям, из них:

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – 5,7 млн рублей;

на посевную площадь, засеянную элитными семенами – 27,5 млн рублей;

на содержание племенных животных – 7,9 млн рублей;

на уход и закладку многолетних насаждений – 22,3 млн рублей;

гранты по программе «Поддержка начинающих фермеров» – 8,5 млн рублей;

гранты «Агростартап» – 11,8 млн рублей;

прочее – 11,273 млн рублей.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2019 году Администрацией Сальского района было принято одно постановление от 31.12.2019 № 2120 «О внесении изменений в постановление Администрации Сальского района от 28.11.2018 № 1998» (в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»).

В 2020 году было принято одно постановление от 15.01.2020 № 20                 «О внесении изменений в постановление Администрации Сальского района от 28.11.2018 № 1998» (в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»). Изменения в программу вносились в целях уточнения целевых индикаторов и объемов финансирования отдельных программных мероприятий на 2019 год.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году

В результате выполнения мероприятий Программы в 2019 году был обеспечен рост основных параметров, характеризующих развитие сельского хозяйства Сальского района:

увеличилось валовое производство продукции сельского хозяйства и ее переработки;

выросла производительность труда;

обновлен машинотракторный парк.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в повышении материального уровня жизни, улучшении условий труда и занятости сельского населения, повышении уровня потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их доступности и экологической безопасности для населения.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений по каждому целевому показателю программы, приведенному в приложении № 1, и их плановому значению за 2019 год. Итоги расчета следующие - 71,9 % показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности (9 показателей из запланированных выполнены на 82,15 %, 0%, 76,29 %, 70,98 %, 7,5 %, 96 %,      98,5 %, 0 %, 35,88 %).

Оценка полноты исполнения всех плановых мероприятий на 2019 год проведена путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (приложение № 2), итоги следующие - 81,25 % показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности (3 из запланированных основных плановых показателей фактически выполнены на 0 %, 0 %, 98,52 %).

Оценка об использовании бюджетных средств муниципальной программы Сальского района за 2019 год составляет 99,61 % и находится на высоком уровне реализации.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (раздел 6 программы) и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, который составляет 0,86.

Начальник общего отдела                                                                       Л.И. Цирина

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 102,0 | 102,8 |  |
| 2. | Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства | процентов | - | 28,8 | 30,2 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 101,0 | 101,2 |  |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 100,2 | 115,4 |  |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | - | 100,3 | 82,4 |  |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | процентов | 28,4 | 16,5 | 16,7 |  |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 24717 | 23705 | 27165 |  |
| 8. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 107,3 | 101,7 | 112,6 |  |
| 9. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | 0,835 | 0,805 | 0,807 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 613,9 | 508,20 | 626,4 |  |
| 11. | 1.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тонн | 29745 | 35790 | 37075 |  |
| 12. | 1.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 769,5 | 3296 | 0,0 |  |
| 13. | 1.4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 183,1 | 170,96 | 186,3 |  |
| 14. | 1.5. Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | 30 | 10 | 30 |  |
| 15. | 1.6. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 5,9 | 4,0 | 9,0 |  |
| 16. | 1.7.Размер застрахованных посевных площадей | гектаров |  | 16179 | 12344 |  |
| 17. | 1.8. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 13,4 | 16,2 | 11,5 | Снижение поголовья свиней |
| 18. | 1.9. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 60,2 | 55,9 | 60,9 |  |
| 19. | 1.10. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей перерабатывающим предприятиям | тыс. тонн | 0,003 | 0,040 | 0,03 | Снижения поголовья овец |
| 20. | 1.11. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 7,06 | 7,5 | 7,2 | Низкая рентабельность |
| 21. | 1.12. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности | млрд рублей | - | 1,555 | 0,558 | Невыполнение связано с остановкой производства ЗАО «Скиф-2000», снижением объемов производства ООО «Консервный завод», остановкой производства ООО «Донское золото» |
| 22. | 1.13. Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | - | 0,230 | 0,238 |  |
| 23. | 1.14. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | - | 6 | 20 |  |
| 24. | 1.15. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | - | 5 | 15 |  |
| 25. | 1.16. Улов рыбы в естественных водоемах и прудах | тонн | - | 53,5 | 72,9 |  |
| 26. | 1.17. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
| 27. | Тракторы | штук | - | 25 | 48 |  |
| 28. | Комбайны зерноуборочные | штук | - | 20 | 20 |  |
| 29. | 1.18. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | гектаров | - | - | - |  |
| 30. | 1.19. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) | гектаров | - | 5 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров |  | 46 | 357,4 |  |
| 32. | 2.2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров | - | 108 | 246,5 |  |
| 33. | 2.3. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | - |  |
| 34. | 2.4. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - |  |
| 35. | 2.5. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | - | - | - |  |
| 36. | 2.6. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | - | - | - |  |
| 37. | 2.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - |  |
| 38. | 2.8. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | - | - | - |  |
| 39. | 2.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | - | - | - |  |
| 40. | 2.10. Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | единиц |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100 | 100 | 98,5 | Неполное освоение лимита бюджетных средств связано с экономией, возникшей при проведении торгов. |
| 42. | 3.2. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | процентов |  | 80 | 80 |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия, мероприятия ВЦП | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Достигнута оптимальная структура посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия в части доли зерновых, зернобобовых и кормовых культур | _ |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства | В 2019 году собрано 626,4 тыс. тонн зерновых культур при урожайности 35,1 ц/га; сахарной свёклы – 37,1 тыс. тонн при урожайности 351,1 ц/га; масличных культур – 33,9 тонн при урожайности 14,0 ц/га | _ |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | На поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве в 2019 году было запланировано 321,7 тыс. рублей. Освоено 100%. Кроме того получены гранты Агростартап, гранты на поддержку начинающих фермеров в сумме более 20 млн рублей | _ |
| Задача 2 «Обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе маточного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Развитие отрасли животноводства | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | Производство молока во всех категориях хозяйств составляет 60,8 тыс. тонн, что составляет 101,0 % к уровню 2018 года. Поголовье КРС составило 35,8 тыс. голов или 101,4 % к уровню прошлого года, в том числе коров 13,7 тыс. голов - 100,7 % к уровню прошлого года, свиней – 6,5 тыс. голов – 64,3 % к уровню прошлого года, овец – 40,8 тыс. голов – 100,9 % к уровню прошлого года | _ |
| Задача 3 «Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | В 2019 году ОАО «Сальское молоко» увеличило объем производства продукции на 107,4% |  |
| Задача 4 «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и кооперации на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности | В 2019 году образовалось 6 новых КФХ, Выручка предприятий малых форм хозяйствования выросла на 107,6 % по сравнению с предыдущим годом. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки составило 20 |  |
| Задача 5 «Стимулирование инвестиционного развития в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение мощностей по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса | Мощности по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса в 2019 году по сравнению с 2018 годом не изменились |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных | В период с 2018 по 2022 годы на территории Сальского района планируется строительство молочно-товарной фермы комплекса на 3100 фуражных коров (с общим поголовьем до 7 тыс. голов) для производства сырого молока, соответствующего евро-нормам, мяса говядины живым весом и нетелей |  |
| Задача 6 «Обеспечение роста объемов производства продукции рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыболовства в естественных водоемах, увеличение инвестиционной активности, осуществление технологической модернизации. | ИП Егоров А.С. приобрел новый Катер марки СМБ 40, Невод. Трудоустроил дополнительно 4 человека при этом увеличить среднемесячную заработную плату всем работникам до 20000 рублей. ИП Дорохин В.В. приобрел лодку ПВХ «Нептун», лодочный мотор Honda BF20 SHU |  |
| Задача 7 «Стимулирование технической и технологической модернизации в сельском хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса | В 2019 году предприятиями всех форм собственности было приобретено 48 тракторов и 20 комбайнов |  |
| Задача 8 «Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель, в том числе по строительству, реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.11. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | минсельхозпрод области | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем. Увеличение продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий | В 2019 году ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем не осуществлялся |  |
| Задача 9 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.12. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | посадка и уходные работы за лесными насаждениями, которые позволят повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и обеспечит защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель. | В 2019 году посадка и уходные работы за лесными насаждениями не осуществлялись |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций АПК и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | В 2019 году 6 семей улучшило свои жилищные условия, получив средств государственной поддержки из бюджетов всех уровней более 5,5 млн. рублей |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Эффективное управление реализацией муниципальной программы, в том числе эффективное исполнение переданных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Содержание аппарата управления ответственного исполнителя | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для достижения целей муниципальной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села | фактически освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса 98,52% | _ |
| Задача 2 «Информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | актуальная информация об использовании земель сельскохозяйственного назначения | План 2289,7 тыс. руб. Факт 2256,0 тыс. руб. Неполное освоение лимита бюджетных средств связано с экономией, возникшей при проведении торгов | _ |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Меры правового регулирования не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Распоряжение Администрации Сальского района | О распределении средств местного бюджета Сальского района на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района | 1 квартал 2019 II квартал 2019 III квартал 2019 IV квартал 2019 | _ № 114 от 19.04.2019 _ - | в 1 квартале не выделялись средства федерального и областного бюджетов выделены средства местного бюджета участникам подпрограммы в сумме 158,6 тыс.руб. на софинансирование средств из областного и федерального бюджетов в 3 квартале не выделялись средства федерального и областного бюджетов в 4 квартале не выделялись средства федерального и областного бюджетов |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Меры правового регулирования не предусмотрены |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия» за 2019год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сальского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 8747,0 | 8713,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 279,9 | 279,7 |
|  |  | областной бюджет | 8308,5 | 8274,8 |
|  |  | местный бюджет | 158,6 | 158,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1. | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 6298,7 | 6298,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 279,9 | 279,7 |
|  |  | областной бюджет | 6018,8 | 6018,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие отрасли растениеводства | всего | 5977,0 | 5977,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие отрасли животноводства | всего | 321,7 | 321,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 279,9 | 279,7 |
|  |  | областной бюджет | 41,8 | 41,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Устойчивое развитие сельских территорий» | всего | 158,6 | 158,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 158,6 | 158,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности | всего | 158,6 | 158,6 |
|  |  | Местный бюджет | 158,6 | 158,6 |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 2289,7 | 2256,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2289,7 | 2256,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего | 2289,7 | 2256,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2289,7 | 2256,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |