Таблица № 11

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Сальского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Первый заместитель главы Администрации -начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Головнев А.Н. | Х | Х | Х | 6329,8 | 6329,8 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В 1 полугодии 2020 года субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям по поддержке сельскохозяйственного производства на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства не предоставлялись. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6004,3 | 6004,3 | 0,00 | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям по поддержке сельскохозяйственного производства на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6004,3 | 6004,3 | 0,00 | - |
| 4. | Контрольное событие подпрограммы 1.1. Мониторинг размера посевных площадей | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В 1 полугодии 2020 года в предприятиях АПК Сальского района всех форм собственности площадь посева составила 204 683,5 га | 01.01.2020 | 30.09.2020 |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | За I полугодие 2020 года предприятия АПК Сальского района получили субсидии на сумму 171 тыс. руб. на поддержку элитного семеноводства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 1.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на получение субсидии на поддержку элитного семеноводства через минсельхозпрод РО | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы 1.2. Содействие в подготовке пакетов документов сельскохозяйственным товаропроизводителям на получение субсидии на поддержку элитного семеноводства через минсельхозпрод РО | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В течение 1 полугодия 2020 года оказывалось содействие в подготовке пакетов документов сельскохозяйственным товаропроизводителям на получение субсидии на поддержку элитного семеноводства через минсельхозпрод РО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольное событие подпрограммы 1.3. Мониторинг выполнения основных целевых показателей муниципальной программы развития сельского хозяйства по растениеводству | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на 01.07.2020 г. составил 147,2 тонн или 27,4 % от годового целевого показателя программы. Уборка сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника не производилась. | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. | За I полугодие 2020 года предприятия АПК Сальского района получили субсидии: на сумму 400 тыс. руб. на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия РО; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольное событие подпрограммы 1.4. Мониторинг выполнения основных целевых показателей муниципальной программы развития сельского хозяйства по животноводству | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. | За 1 полугодие 2020 года скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий произведено 5,7 тыс. тонн или 49,6 % от годового целевого показателя программы, молока 29,5 тыс. тонн или 48,4 % от годового целевого показателя программы | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 1.4. Развитие отрасли животноводства | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. | В 1 полугодии 2020 года субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец не предоставлялись. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Мероприятие 1.4.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 325,5 | 325,5 | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 1.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены о мерах поддержки развития переработки сельскохозяйственной продукции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 325,5 | 325,5 | - | - |
| 14. | Контрольное событие подпрограммы 1.5. Мониторинг производственной деятельности перерабатывающих предприятий | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | За 1 полугодие 2020 года ОАО «Сальское молоко» получило прибыль в сумме 161 тыс. руб. | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 1.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. | По итогам первого полугодия 2019 года было подготовлено 9 пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам. Конкурс пройдет с 06.07.2020 по 17.07.2020. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Мероприятие 1.6.1. Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 1.6.2. Доведение информации до сельхозтоваропризводителей малых форм хозяйствования на селе о возможности получения кредита по льготной ставке в уполномоченных банках | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены об условиях кредитования хозяйствующих субъектов финансово-кредитными организациями, расположенными на территории Сальского района. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 18. | Контрольное событие подпрограммы 1.6. Мониторинг результатов проведенной работы по подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. | По итогам первого полугодия 2019 года было подготовлено 5 пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам. Конкурс пройдет с 06.07.2020 по 17.07.2020 | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 19. | Контрольное событие подпрограммы 1.7. Мониторинг сельхозтоваропроизводителей малых форм, получивших кредиты на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели по льготной ставке | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В 1 полугодии 2020 года 15 предприятий малых форм хозяйствования (ИП, К(Ф)Х ) получили: - На оборотные средства (до 1 года) 13 кредитов на сумму 48 300 000,00 руб. - На приобретение техники 2 кредита (от 2 до 5 лет) на сумму 3 745 000,00 руб. | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Основное мероприятие 1.7. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | Компенсация части затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции в 1 полугодии 2020 года не производилась | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Мероприятие 1.7.1. Доведение информации до сельхозтоваропризводителей о возможности субсидирования части понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены о возможности субсидирования части понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 22. | Мероприятие 1.7.2. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке пакетов документов на получение субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | Начальник сектора животноводства и ЛПХ управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Скорченко Ю.П. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 23. | Контрольное событие подпрограммы 1.8. Мониторинг результатов проведенной работы по подготовке на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретенную сельскохозяйственную технику | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | За I полугодие 2020 года предприятия АПК Сальского района получили субсидии на сумму 847 тыс. руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам; | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 24. | Основное мероприятие 1.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В 1 полугодии 2020 года возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования не производилось. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Мероприятие 1.8.1. Доведение информации до сельхозтоваропризводителей о возможности получения кредита по льготной ставке в уполномоченных банках | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены о возможности получения кредита по льготной ставке в уполномоченных банках. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 26. | Контрольное событие подпрограммы 1.9. Мониторинг сельхозтоваропроизводителей (исключая предприятия малых форм) получивших кредиты по льготной ставке на инвестиционные цели | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | На 01.07.2020г. в Минсельхозе России было одобрено 22 заявки на получение льготных кредитов на сумму 280 441 000,00 руб. В том числе на оборотные средства (1год) 19 кредитов на сумму 251 700 000 руб. 3 кредита на приобретение техники (от 2 до 5 лет) на сумму 28 741 000 руб. | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 1.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | Для развития аквакультуры на территории Сальского района в 2020 году утверждены границы 3 рыбоводных участков. За первое полугодие 2020 года проведено зарыбление 4 рыбоводных участков на общей площади 383 Га с количеством выпущенных объектов аквакультуры 4300 кг молоди и 500 тыс. шт. личинки. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Мероприятие 1.9.1. Доведение информации до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство, о возможности получения субсидий через минсельхозпрод РО на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася и на приобретение запасных частей, текущий ремонт и модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | Все рыбоводные предприятия Сальского района проинформированы о возможности получения субсидий через минсельхозпрод РО на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася и на приобретение запасных частей, текущий ремонт и модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы 1.10. Мониторинг результатов деятельности рыболовных организаций и индивидуальных предпринимателей | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | На территории района на 01. 07.2020 года заключено 23 договора пользования рыбоводным участком под пастбищное рыбоводство. На 23 рыбоводных участках осуществляют свою деятельность 17 рыбоводных хозяйств. На реке Маныч расположены 4 рыбопромысловых участка, осуществляют свою деятельность 3 рыбопромысловых предприятия: СПК «Рыбак», ИП Егоров Андрей Сергеевич, ЗАО «СД ЮГ». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 30. | Основное мероприятие 1.10. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В 1 полугодии 2020 года предприятия АПК Сальского района всех форм собственности было приобретено 13 комбайнов и 23 трактора. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Мероприятие 1.10.1. Доведение информации до сельхозтоваропризводителей о возможности получения через Минсельхозпрод РО субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники производства Российской Федерации | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены о возможности получения через Минсельхозпрод РО субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники производства Российской Федерации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 32. | Контрольное событие подпрограммы 1.11. Мониторинг приобретенной сельскохозяйственной техники | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В 1 полугодии 2020 года предприятия АПК Сальского района всех форм собственности было приобретено 13 комбайнов и 23 трактора. | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 33. | Основное мероприятие 1.11. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района выполнение гидромелиоративных мероприятий не производили | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Мероприятие 1.11.1. Доведение информации до сельхозтоваропризводителей о возможности получения через Минсельхозпрод РО субсидий: на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены о возможности получения через Минсельхозпрод РО субсидий: на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 35. | Контрольное событие подпрограммы 1.12. Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель сельхозтоваропроизводителями | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель не производили | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 36. | Основное мероприятие 1.12. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий сельхозтоваропроизводителями | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района агролесомелиоративные мероприятия не производились | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 37. | Мероприятие 1.12.1. Доведение информации до сельхозтоваропризводителей о возможности получения через Минсельхозпрод РО субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно уведомлены о возможности получения через Минсельхозпрод РО субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 01.01.2020 | 31.12.2020- | - | - | - | - |
| 38. | Контрольное событие подпрограммы 1.13. Мониторинг защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) сельхозтоваропроизводителями | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района агролесомелиоративные мероприятия не производились | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 39. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Первый заместитель главы Администрации -начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Сальского района Головнев А.Н. | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 40. | Основное мероприятие 3.1. Содержание аппарата управления ответственного исполнителя | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. | Фактический кассовый расход составил 823,447 тыс. руб., освоение 34,67 % от годового плана | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2374,5 | 2374,5 | 823,447 | - |
| 41. | Контрольное событие подпрограммы 3.1. Полное освоение бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций | Начальник сектора поддержки сельскохозяйственного производства Администрации Сальского района Бакаева Н.А. |  | 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2374,5 | 2374,5 | 823,447 | - |
| 42. | Основное мероприятие 3.2. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | Начальник отдела земледелия, семеноводства, селекционирования, КФХ и малых предприятий Администрации Сальского района Вертелецкий Н.Н. | В I полугодии 2020 сельхозтоваропроизводители Сальского района своевременно предоставил сведения о яровом севе для внесения данных в ГИС | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | - |
| 43. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 8704,3 | 8704,3 | 823,447 | - |

Первый заместитель главы Администрации

– начальник управления

сельского хозяйства и охраны окружающей среды                                                                                                       А.Н.Головнев

Марина Владимировна Сушкова

Тел. 8(86372) 5 12 38